## istruzione
ISTRUZIONE
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Istruzione | 1 | 35 | Attivazione procedure di gara, nel periodo primaverile, e successivo affidamento a soggetto esterno della gestione di una delle linee (Soci / Serravalle) di servizio di trasporto scolastico | Dal mese di settembre 2017 è stato affidato ad una Ditta esterna, a seguito di gara pubblica, il servizio di trasporto per la zona di Serravalle, Soci e zone limitrofe. E’ stato complessivamente realizzato quanto previsto | 100%
| 2 | 15 | Progetto integrativo di educazione alimentare, al progetto di educazione familiare a sostegno alla genitorialità, oltre al prog. Pedibus | La rednicontazione evidenzia attività di rilievo (ad es. progetto promosso da Coldiretti di “Educazione alla Campagna Amica”) | 100%
| 3 | 20 | Nido Ambarabà | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione puntuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 4 | 15 | Centro infanzia adolescenza e famiglia | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione puntuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 5 | 10 | Centri estivi 3-6 anni e 7-14, in collaborazione con CIAF e coop. Koiné | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione puntuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 6 | 5 | Pari Opportunità | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione puntuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
86.67%

## Politiche sociali
POLITICHE SOCIALI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Politiche sociali | 1 | 3 | Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitaria, zona Casentino | La convenzione non è stata sottoscritta per problematiche avanzate dall’Unione dei Comuni, non c’è stata quindi l’attivazione dell’Uff. di Piano | nv
| 2 | 18 | Valutazione e controllo servizi utenti, ISEE, Gestione pratiche e rendicontazioni contributi affitti, contributi per TARI, assegni nuclei familiari e maternità, riduzioni in ambito scolastico, emergenza abitativa, bonus gas ed energia elettrica. Informazioni Front-office | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 3 | 20 | Gestione dei servizi di assistenza domiciliare ed altri servizi alla persona (assistenza specialistica scolastica e integrazione rette, trasporto sociale, contributi economici e buoni spesa, minori in struttura, etc.) in costante confronto e collaborazione con le Assistenti sociali operanti sul territorio | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 4 | 10 | Interventi e servizi socio assistenziali per la disabilità. Centro diurno “Isola che non c’e’”. Socio educativi, socio educativi individuali, inserimenti terapeutici | E’ stata svolta l’attività, in qualità di capofila del R.T.I. (Cooperativa Sociale Koiné onlus, Consorzio COOB e Consorzio Casentino Sociale) per la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità | 100%
| 5 | 5 | Coordinamento e gestione servizio “inserimenti lavorativi a persone con disagio economico e/o lavorativo” | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 6 | 5 | Coordinamento e gestione servizio territoriale di accompagnamento e compagnia, comprendente anche il trasporto scolastico di giovani in situazione di disagio psico fisico. | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 7 | 5 | Selezione e gestione dei volontari del servizio civile | Nel mese di settembre 2017 sono state concluse le selezioni per i giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale; i giovani selezionati hanno preso servizio il 13 novembre 2017 per la realizzazione del progetto “Nella stessa direzione”. | 100%
| 8 | 9 | Continuità e rilancio del progetto affidi familiari, part time e full time . | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 9 | 10 | Coordinamento e gestione progetto “libere età” rivolto agli over 65 del comune. Soggiorni marini e altre attività socio culturali e ricreative, compresi i “pranzi in compagnia” | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 10 | 5 | Procedure e graduatorie alloggi ERP | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 11 | 10 | Progetto S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) | Sono state svolte per l’anno 2017 le attività del progetto SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) | 100%
86%

## serv finanziari
SERVIZI FINANZIARI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Servizi Finanziari | 1 | 10 | Bonifica denunce TARI | E’ stata effettuata la bonifica relativa a n. 678 unità immobiliari, i sirultati sono stati ampiamente raggiunti | 100%
| 2 | 5 | IMU – aree edificabili. completamento attività finalizzata alla bonifica delle dichiarazioni non conformi | I risultati sono stati raggiunti in merito alle previsioni delle situazioni da bonificare | 100%
| 3 | 25 | Verifica pagamento IMU relativi alle aree edificabili | I risultati sono stati raggiunti | 100%
| 4 | 25 | Accertamenti evasione ICI/IMU Notifica avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento ICI anno 2013 e 2014; prosecuzione anche per l’anno 2017 del controllo dei pagamenti ICI su 2 annualità | Sono stati emessi n. 212 avvisi di accertamento IMU per un totale di €. 333.190,00; non è stato possibile iniziare l’attività di controllo relativa all’anno 2014 | 90%
| 5 | 5 | Pareggio di bilancio (ex Patto Stabilità) | Gli obiettivi relativi sono stati raggiunti, con un saldo finanziario positivo | 100%
| 6 | 10 | Tempestività dei pagamenti | Sia gli indici di tempestività trimestrali che l’indice annuale presentano tempi medi di pagamento delle fatture inferiori ai 30 giorni previsti dalla Legge | 100%
| 7 | 20 | Ricognizione completa beni patrimoniali con inserimento dei beni nel programma gestionale Halley dell’inventario e loro valutazione secondo il nuovo principio di contabilità economico patrimoniale | Sono state elaborate tabelle in cui sono stati elencati tutti i beni mobili presenti nella sede comunale; Per mancanza di tempo non è stato potuto effettuare l’operazione di controllo incrociato con i beni attualmente presenti nel programma di inventario fornito dalla casa software | 80%
95.71%

## Tur Sp PolG
TURISMO SPORT POLITICHE GIOVANILI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Turismo | 1 | 75 | Sviluppo dell'accoglienza turistica | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
| 2 | 25 | Iniziative di turismo sostenibile; convenzione tra Comuni della vallata | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
Sport | 3 | 100 | Sensibilizzare tutta la cittadinanza alla pratica sportiva riconoscendone grande valenza sociale | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
Politiche giovanili | 1 | 100 | Fornire opportunità di incontro, studio, formazione , lavoro in ambito territoriale e al di fuori di esso, offrendo proposte di qualità e stimolando percorsi formativi di crescita sociale e culturale | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
Associazionismo | 3 | 100 | Sostenere e promuovere il locale e variegato mondo dell’associazionismo, incentivando e collaborando alla realizzazione delle varie attività, iniziative e manifestazioni in ambito sociale, sportivo, culturale e ricreativo | I risultati sono descritti in modo dettagliato ed evidenziano risultati positivi. Tuttavia, gli indicatori non consentono una misurazione ountuale (vedi mail del Nucelo di valutazione del 10 luglio al Segretario e in cc d.ssa Vignoli) | 80%
80%

## LLPP
LAVORI PUBBLICI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
LLPP | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO G. BORGHI DI BIBBIENA BLOCCO B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO B1 | Le attività sono state realizzate nei tempi previsti | 100%
| 2 |  | AFFIDAM PROVV GARA APPALTO LOTTO B1 SCUOLA MEDIA G BORGHI | I risultati raggiunti sono parziali | 50%
| 3 |  | ESPLETAMENTO GARA RESP. SICUREZZA SCALE MOBILI | Le attività sono state realizzate nei tempi previsti | 100%
| 4 |  | ESPLETAMENTO GARA VIGILANZA SCALE MOBILI | Le attività sono state realizzate nei tempi previsti, nel 2018 si sono riscontrati problemi di adeguatezza del sistema | 100%
| 5 |  | COLLAUDO DEFINITIVO SCALE MOBILI E AVVIAMENTO | Il Collaudo è avvenuto alla fine del mese di giugno, risultati raggiunti al 100% | 100%
| 6 |  | AFFIDAM PROVV GARA APPALTO ADEGUAM SISM PALAZZO COMUNALE | Le attività hanno avbuto un ritardo di due mesi | 85%
| 7 |  | INIZIO DEI LAVORI ADEGUAM SISM PALAZZO COMUNALE | Le attività hanno subito ritardi a partire dagli appalti (le scadenza non sono state efficacemente negoziate con dssa Michelini) | 85%
| 8 |  | INCARICO ESTERNO PROG ESECUTIVA 1 LOTTO SAN LORENZO | Le attività hanno sostanzialmente rispettato il calendario | 95%
| 9 |  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SAN LORENZO | I risultati non sono stati raggiutni a causa del mancato finanziamento | nv
| 10 |  | AFFIDAMENTO GARA DI APPALTO SAN LORENZO | I risultati non sono stati raggiutni a causa del mancato finanziamento | nv
| 11 |  | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER PROG ESECUTIVA TEATRO DOVIZI | Le attività non sono state svolte in quanto la proprietà si dichiara interessata a vendere | nv
| 12 |  | APPROVAZIONE PROG ESECUTIVO TEATRO DOVIZI | Le attività non sono state svolte in quanto la proprietà si dichiara interessata a vendere | nv
| 13 |  | AFFIDAM PROVVISORIO GARA DI APPALTO TEATRO DOVIZI | Le attività non sono state svolte in quanto la proprietà si dichiara interessata a vendere | nv
89.38%

## Manutenzioni
MANUTENZIONI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Manutenzioni | 1 | 15 | Firma contratto gestione Pubblica illuminazione – Approvazione progetto esecutivo ed inizio DD.LL. per sostituzione corpi illuminanti | Nella scheda di programmazione non vi sono indicatori. La sostituzione dei copri illuminanti è avvenuta | 80%
| 2 | 5 | Gestione inserimenti lavorativi - LSU | Nella scheda di programmazione non vi sono indicatori. I risultati sono al di sotto del trend | 50%
| 3 | 20 | Gestione logistica trasferimento uffici palazzo comunale presso sede scuole elementari di Bibbiena. | A dicembre è stato dato inizio alle procedure per lo spostamento dell'archivio | 50%
| 4 | 15 | Bandi individuazione aziende per assegnazione lavori manutenzione automezzi/lavori edili/aree verdi con taglio erba e potature. | Sono stati fatti solo gli accordi per il verde | 60%
| 5 | 10 | Realizzazione piccoli interventi per valutazione stato di conservazione ciminiera del Tannino e affidamento progetto esecutivo di intervento. | I risultati sono stati raggiunti | 100%
| 6 | 15 | Ricognizione, progettazione assegnazione lavori ed esecuzione asfaltature vari tratti di strada comunali. | I lavori sono stati soltanto avviati e non conclusi, tuttavia si tiene conto del tardivo finanziamento avvenuto a luglio | 60%
| 7 | 10 | Ricognizione, riqualificazione e realizzazione interventi varie aree verdi comunali. | I risultati sono stati raggiunti | 100%
| 8 | 10 | Nuova assegnazione aree verdi in sponsorizzazione assegnate alla ditta Inplaf. | I risultati sono stati raggiunti | 100%
74.29%
75%

## Urb Edilizia
URBANISTICA EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Urbanistica Edilizia Commercio | 1 | 15 | Osservazione all’All’Autorità Bacino fiume Arno con supporto studi idraulici sul Torrente Archiano. Studio idraulico unitario del Torrente Archiano | La'ggiornamento previstoi non è stato fatto, non risulta effettuato alcuno studio | 0%
| 2 | 20 | Varianti semplificate di aggiornamento del Regolamento Urbanistico (Piano Operativo). Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico (Piano Operativo) per adeguamento al PIT, compreso l’eliminazione degli errori di individuazione dei corsi d’acqua pubblica, più il riconoscimento dell’irrilevanza del fosso denominato Sorrasa | La variante non è stata effettuata, durante il colloquio emerge una sostanziale competenza sovracomunale | nv
| 3 | 20 | Predisposizione PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE , ai sensi degli artt.30 e 33 del D.Lgs.267/2000, degli artt.20 e 21 della L.R. n.68/2011 e dell’art.23 e 24 della L.R. n.65/2014, anche in attuazione dell’Accordo sottoscritto con la Regione Toscana in data 02/12/2015. | Il piano, avviato nel 2016, ad oggi non è stao portato a termine. Nel corso del 2017 è stata firmata la Convenzione tra comuni ed unione di comuni per la gestione in forma associata del piano strutturale intercomunale | 30%
| 4 | 45 | Predisposizione PIANO OPERATIVO in sostituzione del Regolamento Urbanistico vigente con variante. | Il piano non è stato fatto | 0%
attività produttive | 1 | 15 | Supporto per l’istituzione nuova farmacia 4° farmacia del Comune. | L'istituzione della nuova farmacia non è avvenuto a causa del ritiro dei vincitori del bando | nv
| 2 | 75 | Aggiornamento iter procedurale per rinnovo concessioni commercio ambulante | I risultati attesi sono stati raggiunti | 100%
| 3 | 15 | Studio per eventuale spostamento LUNA PARK annuale di pasqua | Il piano, già previsto l'anno scorso, non è stato fatto | 0%
Promozione turistica | 1 | nd | Supporto tecnico e collaborazione amministrativa per: - Stesura studi elaborazione progetto sul CENTRO STORICO DI BIBBIENA | Lo studio è in corso (come l'anno scorso!) | 0%
21.67%

## AAGG
AFFARI GENERALI
SETTORE | N | peso | TITOLO | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Affari Generali Demografici e Informativi | 1 | 15 | Prosecuzione sistemazione posizioni contributive dipendenti in servizio (10 pratiche). | Sono state sistemate le posizioni ex INPDAP (verifica periodi e dati contributivi ecc, e inserimento modifiche nel portale) dei seguenti dipendenti: Baracchi, Bartoli, Bergamaschi, Binozzi, Checcacci, Furieri, Gelloni (collocato a riposo) Moneti, Moraldi Cristina, Moraldi Nicola. Le attività previste sono state realizzate al 100% | 100%
| 2 | 15 | Assunzione e inizio gestione di un’assistente sociale per i comuni del Casentino (Progetto SIA comune di Bibbiena capofila del progetto) | La nomina della nuova figura è avvenuta con determinazione n. 954 del 12.10.2017. Gestione del personale assunto per conto dei comuni del Casentino (ancora in corso). I risuoltati sono stati raggiunti al 100% | 100%
| 3 | 10 | Organizzazione del corso anticorruzione | E' stato organizzazione un corso anticorruzione on line per tutti i dipendenti pubblici; sono state raccolte le attestazioni dipendenti che hanno fruito del corso entro il termine del 31.12.2018 ( tutti a parte gli operai per i quali non è possibile dare un riscontro perché non hanno ppostazione propria) Le attività previste sono state realizzate al 100% | 100%
| 4 | 20 | Verifiche, progettazione, ed effettuazione trasloco di servizi comunali a seguito adeguamento sismico palazzo comunale. | Il trasloco è stato effettuato nel rispetto dei tempi per le attività di competenza. Durante il trasloco nonvi sono segnalazioni di interruzione della funzionalità dei servizi, l'obiettivo è stato raggiunto al 100% | 100%
| 5 | 20 | Verifiche, elaborazione ed effettuazione trasloco servizi assegnati a seguito di adeguamento sismico del palazzo comunale. | Il trasloco è stato effettuato nel rispetto dei tempi per le attività di competenza. Durante il trasloco nonvi sono segnalazioni di interruzione della funzionalità dei servizi, l'obiettivo è stato raggiunto al 100% | 100%
| 6 | 10 | Prosecuzione attività di digitalizzazione informatica (archiviazione, conservazione) | Sono state svolte tutte le attività previste di adeguamento alle nuove regole tecniche in materia di gestione documentale (in particolare nuove disposizioni in materia di sicurezza). I risultati sono raggiunti al 100% | 100%
| 7 | 10 | Implementazione progetto “una scelta in comune” finalizzato alla promozione della donazione organi. | Diffusione brochures forniti dal Ministero presso gli uffici comunali e gli esercizi commerciali; inserimento informazione permanente nel sito del comune “una scelta in comune”. Passaggi radio e tv. L'obiettivo è raggiunto al 100% | 100%
|  | 100 |  |  | 100%

## PL
POLIZIA LOCALE
SETTORE | N | peso |  | VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Polizia Locale | 1 | 20 | Tutela del consumatore: vigilanza esercizi commerciale | Gli accertamenti sono stati svolti in misura superiore a quanto programmato | 100%
| 2 | 25 | Attività di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale nelle scuole | I risultati sono stati raggiunti pienamente | 100%
| 3 | 5 | progettazione di una ZTL nel centro storico di Bibbiena | Lo studio di fattibilità è stato effettuato, con la conseguente deliberazione n 111 del 12 giugno 2017 | 100%
| 4 | 15 | Realizzazione di una zona a traffico limitato nel centro storico di Bibbiena | So no state svolte tutte le attività programmate (ordinanza, segnaletica, campagna informativa, permessi) | 100%
| 5 | 20 | Videosorveglianza cittadina | Il progetto di ripristino ed ampliamento del sistema di video sorveglianza è stato realizzato entro l'anno | 100%
| 6 | 5 | Studio della realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella frazione di Soci | Lo studio di fattibilità è stato effettuato e presentato entro l'anno | 100%
| 7 | 10 | Impostazione di accordi quadro per lavori di manutenzione | Sono state svolte le attività di competenza; l'accordo sulle piccole manutenzioni mnon è stato portato a conclusione | 70%
95.71%
95.71%