## Foglio1
Assessore Caporali Matteo - LAVORI PUBBLICI OBIETTIVI 2016 - UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 6 TECNICO - LAVORI PUBBLICI Ing.Guido Rossi
n.: | peso obiettivo | descrizione | stato di attuazione entro | indicatori risultato :
ITINERARIO TURISTICO CICLOPEDONALE BIBBIENA-CAMALDOLI 2° STRALCIO (tratto urbano Bibbiena colegamento con ciclopista Arno)
4 | 0.02 | Obiettivo: affidamento esterno realizzazione progetto | 2016-09-15 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
5 | 0.02 | Obiettivo: approvazione progetto Definitivo | 2016-11-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
ACCESSO MECCANIZZATO CENTRO STORICO – SCALE MOBILI
8 | 0.14 | Obiettivi: redazione progetto di gestione e piano sicurezza | 2016-10-01 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
9 | 0.05 | Obiettivi: verbale ultimazione lavori | 2016-10-31 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
10 | 0.05 | Obiettivi: rendicontazione | 2016-11-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
10 | 0.05 | Obiettivi: richiesta saldo | 2016-12-20 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA BIBBIENA Blocco strutturale B1
12 | 0.02 | Obiettivo:affidamento incarico progetto esecutivo | 2016-06-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
13 | 0.02 | Obiettivi: approvazione progetto esecutivo | 2016-11-30 | la data della lettera di trasmissione alla r.t.: se non risp. 100% del punteggio rel.
14 | 0.02 | Obiettivi: gara appalto esecuzione lavori | 2016-12-15
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA BIBB. STAZIONE
15 | 0.07 | Obiettivi: ultimazione dei lavori | 2016-07-15 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
16 | 0.05 | Obiettivi: verbale ultimazione lavori | 2016-07-31 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
16 | 0.02 | Obiettivi: rendicontazione | 2016-10-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
17 | 0.02 | Obiettivi: richiesta saldo | 2016-11-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA SR71 CASA SILLI-CANDOLESI
16 | 0.05 | Obiettivi: verbale ultimazione lavori | 2016-09-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
16 | 0.02 | Obiettivi: rendicontazione | 2016-10-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
17 | 0.02 | Obiettivi: richiesta saldo | 2016-11-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
ALLARGAMENTO VIA BURRAIA
17 | 0.12 | Obiettivo: gara appalto esecuzione lavori | 2016-06-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
22 | 0.02 | Obiettivo: contratto | 2016-09-01 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-10% del punteggio rel.
23 | 0.02 | Obiettivo: verbale di consegna dei lavori | 2016-09-15 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
| 0.02 | Obiettivi: verbale ultimazione lavori | 2016-12-15 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI SOCI
17 | 0.05 | Obiettivo: affidamento esterno realizzazione progetto | 2016-07-31 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
| 0.03 | Obiettivo: approvazione progetto definitivo | 2016-12-20 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
21 |  | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE
22 | 0.1 | Obiettivo: gara appalto esecuzione lavori | 2016-11-30 | la data dell' atto: ogni 15 gg di ritardo-20% del punteggio rel.
23 | TOT
1